|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iglesia Metodista de México A.R. | | | Formatos de Planeación | |
| Legión Blanca de Servicio Cristiano | | | |  |
| Consejo Directivo Nacional-2025 | | | |
| Objetivo General | **Art. 3 FINALIDAD.**  La finalidad de la Legión Blanca de Servicio Cristiano (LBSC), es ofrecer a las mujeres metodistas y simpatizantes que desempeñan trabajos seculares, estudian o son amas de casa, la oportunidad de agruparse para estudiar, reflexionar y capacitarse a la luz de las Escrituras de cómo trabajar por la vida mediante el servicio gozoso para los demás en la iglesia y en la comunidad sin acepción de personas, así como para desarrollar una fe vigorosa que le permita enfrentarse a los desafíos de nuestro tiempo. | | | |
| Descripción de metas para el periodo | | | | |
| **Metas** | | **Indicador** | | **Evaluación** |
| Meta 1 | Incrementar en al menos un 7% la cobertura de la LBSC en las iglesias locales establecidas y en formación en el 2025. | Variación porcentual de crecimiento en la LBSC con respecto al año anterior en las iglesias Locales establecidas y en formación. | | ([Número de LBSC del 2025/ número de LBSC en el 2024] -1) \*100 |
| Meta 2 | Incrementar en al menos un 7% la membresía de la LBSC en las iglesias locales establecidas y en formación en 2025. | Variación porcentual de crecimiento de membresía con respecto al año anterior. | | ([Número de miembros del 2025/ número de miembros en el 2024] -1) \*100 |
| Meta 3 | Que, al término del 2025, los comités ejecutivos conferencial, distritales y las mesas directivas locales sean autosuficientes en el 90 % en el aspecto financiero y 80% en el aspecto humano. | **Indicador 1:**  Porcentaje de LBSC que no solicitaron recursos financieros a la tesorería de la iglesia local.  **Indicador 2:**  Porcentaje de mesas directivas que tengan sus cargos básicos cubiertos.  *(Presidenta, secretaria, tesorera, acción social y evangelismo)* | | **Fórmula de Cálculo (Indicador 1):**  (Cantidad de LBSC que alcanzaron la autosuficiencia financiera / Cantidad total de LBSC) \* 100  **Fórmula de Cálculo (Indicador 2):**  (Cantidad de LBSC que alcanzaron la autosuficiencia humana / Cantidad total de LBSC) \* 100 |
| Meta 4 | Que, al término del año 2025, comités directivos conferenciales tengan un balance positivo en sus indicadores de desempeño. | Porcentaje de indicadores de los comités conferenciales que alcanzaron sus metas 1, 2 y 3 . | | (Número de indicadores de comités conferenciales que alcanzaron sus metas/número total de indicadores de los comités conferenciales )\*100 |
| Meta 5 | Crear al menos una célula de crecimiento en este año que integre a una o más personas nuevas. | Se creo al menos una célula. | | Si o No |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legión Blanca de Servicio Cristiano | | | **Consejo Directivo Nacional-2025** | | |
| **Descripción de actividades específicas** | | | | | |
| Meta 1 | Incrementar en al menos un 7% la cobertura de la LBSC en las iglesias locales establecidas y en formación en el 2025 | | | | |
| Actividades | | Fecha de | | Presupuesto | Responsable/Involucrados |
| Inicio | Término |
| 1.1. Con base en ESTIMMAR 2024, identificar las Iglesias Locales que tienen LBSC y elaborar o actualizar el directorio de cada gabinete. | | 06-01-25 | 15-02-25 | 00 | * 1. Gabinetes   Conferenciales y Locales y Coordinadoras Distritales. |
| 1.2. Difundir publicidad por medios digitales e impresos donde se invite a las mujeres a formar su grupo de LBSC en las Iglesias Locales donde no hay. | | 05-01-25 | 15-12-25 | 200 | * 1. Gabinetes   Conferenciales y Locales y Coordinadoras Distritales. |
| 1.3. Fomentar la integración de los miembros de la LBSC a los grupos de estudio del Plan Rector Nacional, en la Escuela Dominical, en los Grupos de Estudio de la Iglesia Local, así como a la Escuela Cristiana de Vacaciones y a las actividades de evangelización y acción social de la Iglesia Local. | | 05-01-25 | 20-12-25 | 00 | * 1. Gabinetes   Conferenciales y Locales y Coordinadoras Distritales. |
| 1.4. Dar seguimiento a avances de cobertura de las LBSC. | | 10-03-25 | 12-07-25 | 00 | * 1. Gabinetes   Conferenciales y Locales y Coordinadoras Distritales. |
| 1.5. Recopilar, elaborar, diseñar, editar y publicar contenido del Boletín Tabita. | | 28-02-25 | 31-08-25 | 300 | 1.5. Gabinete Nacional,  Conferenciales, Corresponsales, y colaboradores externos. |
| 1.6. Capacitar al Comité Local en cada LBSC donde se presentarán los lineamientos, metas nacionales, libros de estudio, administración y operación de las LBSC. | | 11-01-25 | 20-12-25 | 00 | 1.6 Gabinetes Conferenciales y Coordinadoras Distritales. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta 2 | Incrementar en al menos un 7% la membresía de la LBSC en las iglesias locales establecidas y en formación en 2025. | | | | |
| Actividades | | Fecha de | | Presupuesto | Involucrados |
| Inicio | Término |
| 2.1. Hacer invitación general y personal, a todas las mujeres de las Iglesias a integrarse al grupo de LBSC. | | 05-01-25 | 20-12-25 | 200 | * 1. Gabinetes   Conferenciales, Locales y Coordinadoras Distritales |
| * 1. 2.2. Renovación de votos en los grupos de LBSC | | 05-01-25 | 12-01-25 | 00 | 2.2 Gabinetes  Locales |
| * 1. 2.3. Celebrar el 80 Aniversario de la LBSC | | 09-02-25 | 09-02-25 | 00 | 2.3 Gabinetes Conferenciales, Locales y Coordinadoras Distritales. |
| 2.4. Semana del Servicio con Gozo. | | 09-02-25 | 15-02-25 | 00 | 2.4 Gabinetes Conferenciales, Locales y Coordinadoras Distritales. |
| 2.5. Dar seguimiento a avances de membresía de las LBSC. | | 10-03-25 | 12-07-25 | 00 | 2.5 Gabinetes Conferenciales, Locales y Coordinadoras Distritales. |
| * 1. Día del migrante. Aportaciones económicas, ropa y víveres a albergues de migrantes. | | 19-02-25 | 30-03-25 | donación | 2.6 Gabinetes Conferenciales, Locales y Coordinadoras Distritales. |
| * 1. Conmemorar Día Internacional de la Mujer. | | 08-03-25 | 08-03-25 | 00 | 2.7 Gabinetes Conferenciales, Locales y Coordinadoras Distritales. |
| * 1. Conferencias, talleres o conversatorios para prevención de violencia e injusticias en contra y a favor de la mujer. Llevar ayuda material y espiritual a mujeres. | | 08-03-25 | 31-03-25 | donación | 2.8 Gabinetes Conferenciales, Locales y Coordinadoras Distritales. |
| * 1. Festejo y entrega de juguetes a niños de escasos recursos en asilos, casas- hogar, iglesias, etc. | | 30-04-25 | 30-04-25 | donación | 2.9 Gabinetes Conferenciales, Locales y Coordinadoras Distritales. |
| * 1. Entrega de canastillas para recién nacidos en hospitales y/o a hnas. de la congregación en necesidad. | | 02-05-25 | 31-05-25 | donación | 2.10 Gabinetes Conferenciales, Locales y Coordinadoras Distritales. |
| * 1. Día mundial del medio ambiente. Conferencias, talleres, actividades y publicaciones en redes sociales para Concientizar sobre el cuidado del medio ambiente. | | 05-06-25 | 30-06-25 | 00 | 2.11 Gabinetes Conferenciales, Locales y Coordinadoras Distritales. |
| * 1. Celebración adulto en plenitud | | 28-08-25 | 31-08-25 | 00 | 2.12 Gabinetes Conferenciales, Locales y Coordinadoras Distritales. |
| * 1. Talleres y conferencias para promoción de la salud. O temas de interés al interior de los grupos. | | 01-09-25 | 31-10-25 | 00 | 2.13 Gabinetes Conferenciales, Locales y Coordinadoras Distritales. |
| 2.14. Talleres de artes y oficios al interior de los grupos y a mujeres en zonas marginadas. | | 01-10-25 | 30-11-25 | 00 | 2.14 Gabinetes Conferenciales, Locales y Coordinadoras Distritales. |
| 2.15. Retiro espiritual en Iglesias Locales y/o por Conferencia. | | 01-10-25 | 30-11-25 | Cuota | 2.15 Gabinetes Conferenciales, Locales y Coordinadoras Distritales. |
| 2.16. Invierno cálido: Entrega de ropa, cobijas, canastillas para recién nacidos, artículos de aseo personal y despensas a personas de escasos recursos. | | 01-12-25 | 20-12-25 | donación | 2.16 Gabinetes Conferenciales, Locales y Coordinadoras Distritales. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta 3 | Que, al término del 2025, los comités ejecutivos conferencial, distritales y las mesas directivas locales sean autosuficientes en el 90 % en el aspecto financiero y 80% en el aspecto humano. | | | | |
| Actividades | | Fecha de | | Presupuesto | Involucrados |
| Inicio | Término |
| * 1. Crear programas de desarrollo financieros a fin de que las Legiones logren su autosuficiencia financiera. | | 02-01-25 | 20-12-25 | Acorde a necesidades | 3.1 Gabinetes Nacional, Conferenciales y Locales. |
| * 1. Promover y dar seguimiento para que todas las Legionarias cumplan sus aportaciones financieras del 5% anual, al Consejo Directivo Nacional, según lo establece la Constitución. | | 10-03-25 | 12-07-25 | Acorde a su aportación | 3.2 Gabinetes Conferenciales y Locales. |
| 3.3. Impulsar el liderazgo de las integrantes de los Gabinetes de la LBSC, para que tengan sus cargos básicos cubiertos.  *(Presidenta, secretaria, tesorera, acción social y evangelismo).* | | 02-01-25 | 30-12-25 | 00 | 3.3 Gabinetes Nacional, Conferenciales y Locales. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta 4 | Qué al término del año 2025, comités directivos conferenciales tengan un balance positivo en sus indicadores de desempeño. | | | | |
| Actividades | | Fecha de | | Presupuesto | Involucrados |
| Inicio | Término |
| 4.1 Atender vía telefónica, vía Zoom y correo electrónico las necesidades de la Organización. | | 02-01-25 | 30-12-25 | 00 | * 1. Gabinetes Nacional, Conferenciales, Locales y   Coordinadoras Distritales |
| * 1. Dar seguimiento a la implementación de las acciones correspondientes para cumplir con las metas del Plan Operativo 2024. | | 02-01-25 | 30-12-25 | 00 | 4.2.Presidenta Nacional, Conferenciales y Locales y  Coordinadoras Distritales. |
| 4.3. Juntas del Consejo Directivo Nacional:  Sede 1: Presencial CAO (Saltillo)  Sede 2: Virtual | | 21-03-25  28-07-25 | 23-03-25  29-07-25 | 6000 | 4.3 Consejo Directivo Nacional. |
| * 1. Asistir a 2 Juntas del Área Nacional de Desarrollo Cristiano.   Sede 1: Presencial  Sede 2. Virtual | | 27/3/25  10/9/25 | 29/3/25  23/9/25 |  | * 1. Presidenta   Nacional. |
| 4.5. Asistir a 2 Juntas de la Comisión Nacional de Programa.  Sede 1: Virtual  Sede 2: Presencial | |  |  |  | * 1. Presidenta   Nacional. |
| 4.6. Elaborar y enviar el PON 2025, con base a las directrices y metas nacionales correspondientes a la LBSC. | | 09-09-24 | 21-09-24 | 00 | 4.6. Presidentas Nacional y  Conferenciales. |
| 4.7. Orientar a las Presidentas o Coordinadoras de las 6 Conferencias, en la elaboración de sus Planes Operativos 2025. | | 25-09-24 | 30-09-24 | 00 | 4.7 Presidentas Nacional, Conferenciales y Coordinadoras. |
| 4.8. Presentar informes de Resultados de Cobertura y Membresía. | | 10-03-25 | 12-07-25 | 00 | 4.8 Presidentas Nacional, Conferenciales y Coordinadoras Distritales. |
| 4.9 Asambleas Anuales Conferenciales. | | 01-06-25 | 12-07-25 | 00 | 4.9 Gabinetes Conferenciales, Locales, Coordinadoras Distritales y Miembros de grupos locales. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta 5 | Crear al menos una célula de crecimiento en este año que integre a una o más personas nuevas. | | | | |
| Actividades | | Fecha de | | Presupuesto | Involucrados |
| Inicio | Término |
| 5.1. Promover la formación de una célula de crecimiento en el hogar de las integrantes de LBSC | | 06-01-25 | 12-07-25 | 00 | 5.1. Gabinete Nacional, Conferenciales, Locales y Coordinadoras Distritales. |
| 5.2. Formar celula de crecimiento para integrar una o más personas nuevas | | 06-01-25 | 12-07-25 | 00 | 5.2. Gabinete Nacional, Conferenciales, Locales y Coordinadoras Distritales. |
| 5.3. Dar seguimiento y presentar informes de resultados de apertura de nuevas células. | | 10-03-25 | 12-07-25 | 00 | 5.3. Gabinete Nacional, Conferenciales, Locales y Coordinadoras Distritales. |

“EN CUANTO LO HICISTEIS A UNO DE ESTOS MIS HERMANOS PEQUEÑIOS, A MI LO HICISTES” Mt 25:40

María Esther Dórame Villanueva

Presidenta Nacional de Legión Blanca de Servicio Cristiano

Iglesia Metodista de México A.R.

Correo: [ma\_dorame@hotmail.com](mailto:ma_dorame@hotmail.com)

Teléfono: 686 1571105